## “岭南教育文库”研究出版工程实施方案

为了更好体现服务教育决策、创新教育理论、指导教育实践、引导教育舆论的职能职责，打造我国南方先进教育思想理论形成与实践高地，助力我省提高教育综合实力、区域竞争力和国际影响力，决定从2016年起，用10年时间打造“岭南教育文库”（简称“文库”）。为了扎实推进这项教育研究出版工程，制定本方案。 

    一、指导思想 

    坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，贯彻教育“创强争先建高地”战略决策，以打造我国南方先进教育思想理论形成与实践高地为目标，以服务教育决策、创新教育理论、指导教育实践、引导教育舆论为指向，积累、创造和传播有益于提高民族素质、有益于经济社会发展的教育研究学术成果，充分彰显和弘扬广东气派、广东风格、广东特色岭南教育文化，为丰富发展中国特色社会主义教育理论体系作出应有贡献。 
    
    二、基本原则 

    1.坚持正确导向。“文库”要充分体现马克思主义的基本立场、观点和方法，具有原创性、开拓性、前沿性，有助于丰富发展中国特色社会主义教育理论体系，对推进广东教育改革发展及人才培养具有重要意义。 

    2.坚持品质第一。“文库”要充分彰显解放思想、实事求是，探赜索隐、寻根问理，反映岭南教育科学研究前沿水平，体现岭南教育研究最高水准，成为人们认识岭南教育、研究岭南教育、发展岭南教育、宣扬岭南教育的思想、知识、智慧宝库。 

    3.坚持学术规范。入选“文库”的著作，既要注重学术严谨性，又要符合著作编辑出版规范，鼓励具备通俗性和可读性，让广大人民群众及一线教育工作者能分享岭南教育研究前沿成果，使全社会深受岭南优秀教育文化影响。 

    4.坚持公平竞争。入选“文库”的著作，由作者（集体或个人）根据本方案及年度遴选计划和资助要求而申请，由“文库”遴选专家委员会根据本方案和遴选细则评审立项，保证遴选和资助出版公开、公平、公正。 

    三、目标任务 

    从2016年起，用10年时间，使“文库”成为全面、系统地反映和论述岭南（包括广东以及与广东在历史上、地理上有紧密关系的岭南地域）教育历史变迁、传承创新、改革开放、卓越贡献的高地。 

    “文库”有选择地收入省内外、国内外学术界从各方面研究岭南教育的高水平著作，将有关岭南教育历史的权威性研究成果和有价值的资料保存、积累并张扬开来，将新中国成立特别是改革开放以来广东教育改革发展及人才培养的研究成果加以固化和彰显。 

    为配合省委、省政府教育“创强争先建高地”决策部署，“文库”计划分辑出版、分阶段完成。第一阶段从2016年至2020年，约出版50本，每年约资助出版10本。 

    四、遴选范围及基本标准 

    1.“文库”选题，包括有史以来产生于广东和与广东历史上、地理上有紧密关系的其他一些岭南区域的教育研究成果和历史资料，在广东的专家学者形成的教育研究成果，广东之外的专家学者以广东教育为研究主题的著作成果。“文库”著作种类，分岭南教育历史著作类、岭南教育理论著作类、岭南教育实践著作类、岭南教育名人传记类和岭南教育法规政策类。 

    2.入选“文库”的著作为中文专著，包括本院在内的海内外作者研究岭南教育的著作，不包括教材、教辅材料、教师教学指导用书、教育工具书、教育资料汇编、教育普及性读物等其他形式，字数一般在20万—60万字。

    3.入选“文库”的著作应保证高质量和原创性。省级以上哲学社会科学或教育科学规划课题研究成果、获得省级以上政府或政府部门奖励的著作，可在遴选中获得优先入选与资助。同时，著作须有自主知识产权或版权，确保无版权争议和其他纠纷。 

    五、遴选机构 
    
    设立“岭南教育文库”遴选专家委员会和管理办公室。 

    1．“文库”遴选专家委员会。邀请国内教育研究领域和岭南文化研究领域的知名专家学者担任遴选专家委员会名誉主任和委员，省教育研究院主要领导任遴选专家委员会主任，省教育研究院其他领导和各机构主要负责人参加。同时，建立专家库，年度遴选时从专家库抽取一定比例的专家参加遴选工作。遴选专家委员会主要负责年度资助出版计划和著作遴选。 

    2．“文库”管理办公室。由省教育研究院牵头，广东教育杂志社、广东高等教育出版社、广东音像教材出版社等机构派员组成。管理办公室主要负责草拟“文库”年度征稿与资助出版计划,报遴选专家委员会审核通过；组织遴选专家委员会委员对征稿进行遴选，并提出具体资助和出版要求；管理“文库”建设资金。 

    六、遴选程序 

    1.“文库”遴选工作立足广东，面向全国，兼顾海外，以有志于推进广东教育改革发展及人才培养和丰富发展中国特色社会主义教育理论体系的机构和专家学者为主要对象，实行个人或集体申请、专家推荐相结合的征稿方式。鼓励不同单位之间、个人之间联合申报。 

    2.按照“文库”遴选专家委员会的意见，管理办公室每年第一季度面向全社会发布征集“文库”著作通知。

    3.根据征稿通知，作者个人或集体在每年第二季度填写申请材料，并须由2名具有正高级专业技术职务的同行专家书面推荐（推荐者须承担信誉责任）后提出申请。 

    4.“文库”管理办公室在收齐当年申请材料后，根据著作种类和质量要求进行形式审查和初步筛选，然后组织遴选专家委员会全体委员终评，确定当年资助著作，并在当年由广东高等教育出版社完成出版工作。 

    七、出版和资助办法 

    “文库”入选著作，作者须与广东高等教育出版社签订出版合同，由出版社负责后续出版工作，出版时须在封面标注“岭南教育文库”著作种类、在扉页标注“‘岭南教育文库’资助出版”。 

    “文库”编辑出版经费由省教育研究院牵头申请省财政或中央、省有关出版基金支持，作者稿酬由广东高等教育出版社参考国家出版管理机构有关规定支付。 

    广东高等教育出版社、广东音像教材出版社、广东教育杂志社可联合将“岭南教育文库”数字化。 

    八、出版单位责任 

    1.负责协助“文库”管理办公室对申请著作进行形式审查和内容初审。 

    2.负责根据“文库”遴选专家委员会的评审意见跟踪落实资助著作的修改、编辑校对和审定工作，对“文库”著作进行统一封面、版式设计和排版印制。 

    3.负责每项“文库”著作资助金额预算和稿酬付梓。 

    4.负责“文库”著作的出版发行和宣传推广。 

    5.负责协助申请出版类基金或筹集赞助作为“文库”著作出版资助经费。